## General
| Tarea |  | Fecha inicio | Tiempo estimado | Fecha fin | Recursos |  | Presupuesto |  | Responsable | Estado | Estados
[6 empty] | Materiales | Humanos | Materiales | Humanos
Documentación (memoria) | Preproyecto | Preproyecto | 2023-03-01 | 2 h | 2023-03-01 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 10 | Elena | Terminado | En Proceso
| Diseño | Codigo de conducta | 2023-03-03 | 30 min | 2023-03-03 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Terminado | Feedback
|  | Protocolo de comunicacion | 2023-03-03 | 30 min | 2023-03-03 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Terminado | Por empezar
|  | Descripción del proyecto | 2023-03-06 | 30 min | 2023-03-06 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Terminado | Terminado
|  | Crear documento en limpio | 2023-03-09 | 1 h | 2023-03-09 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 10 | Elena | Terminado
|  | Correccion del feedback | 2023-03-17 | 2 h | 2023-03-17 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 20 | Elena | Terminado
|  | Entregas | 2023-03-17 | 10 min | 2023-03-17 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 1.7 | Elena | Terminado | Responsable
| Planificacion | Tareas y cronograma | 2023-03-17 | 3 h | 2023-03-23 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 30 | Elena | Terminado
|  | Recursos humanos | 2023-03-24 | 30 min | 2023-03-24 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Terminado | Elena
|  | Recursos materiales | 2023-03-24 | 30 min | 2023-03-24 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Terminado
|  | Presupuesto | 2023-03-24 | 30 min | 2023-03-24 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Terminado
|  | Politica de seguimiento y evaluacion | 2023-03-24 | 30 min | 2023-03-24 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Terminado | Recurso Humano
| Cierre de proyecto | Objetivos alcanzados | 2023-05-12 | 30 min | 2023-05-12 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Por empezar
|  | Objetivos no alcanzados, razones | 2023-05-12 | 30 min | 2023-05-12 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Por empezar | Programador
|  | Lecciones aprendidas | 2023-05-15 | 30 min | 2023-05-15 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Por empezar | Gestor
|  | Desviacion de costes | 2023-05-15 | 30 min | 2023-05-15 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 5 | Elena | Por empezar | Control de calidad (Elena y Josechu)
| Total |  | 2023-02-24 | 18 h 40 min | 2023-05-19 | Ordenador | Gestor | 246.08 | 126.7 | Elena | En Proceso
Documentacion (técnica) | Manual usuario | Graficas | 2023-05-03 | 45 min | 2023-05-15 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 7.5 | Elena | Por empezar
|  | Datos calculados | 2023-05-03 | 45 min | 2023-05-15 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 7.5 | Elena | Por empezar | Recursos materiales
|  | Exportar a excel | 2023-05-03 | 45 min | 2023-05-15 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 7.5 | Elena | Por empezar
|  | Configuracion | 2023-05-03 | 45 min | 2023-05-15 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 7.5 | Elena | Por empezar | Ordenador
| Manual de Implantación |  | 2023-05-03 | 45 min | 2023-04-15 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 7.5 | Elena | Por empezar | Papel y lapiz
| Registro de pruebas |  | 2023-04-01 | 3 h | 2023-05-16 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 30 | Elena | Por empezar | Todo
| Seguimiento |  | 2023-03-31 | 6 h | 2023-05-19 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 60 | Elena | Por empezar
| Total |  | 2023-05-03 | 12 h 45 min | 2023-05-19 | Ordenador | Gestor | 107.66 | 127.5 | Elena | Por empezar
Desarrollo | Graficas | Investigar empleo de graficas | 2023-03-31 | 8 h | 2023-04-05 | Ordenador | Programador | 15.38 | 80 | Elena | Por empezar
|  | Implementar graficas en la pagina | 2023-04-06 | 1 h | 2023-04-08 | Ordenador | Programador | 15.38 | 10 | Elena | Por empezar
|  | Selector rango de fechas a mostrar | 2023-04-14 | 2 h | 2023-04-17 | Ordenador | Programador | 15.38 | 20 | Elena | Por empezar
| Organización de datos | Metodo lectura de ficheros | 2023-04-10 | 1 h | 2023-04-12 | Ordenador | Programador | 15.38 | 10 | Elena | Por empezar
|  | Alimentar las graficas con los datos | 2023-04-12 | 1 h | 2023-04-14 | Ordenador | Programador | 15.38 | 10 | Elena | Por empezar
|  | Calcular medias y totales | 2023-04-17 | 1 h | 2023-04-18 | Ordenador | Programador | 15.38 | 10 | Elena | Por empezar
|  | Opcion exportar a excel | 2023-04-18 | 2 h | 2023-04-20 | Ordenador | Programador | 15.38 | 20 | Elena | Por empezar
|  | Decidir si emplear una BBDD | 2023-04-20 | 1 h | 2023-04-23 | Ordenador | Programador | 15.38 | 10 | Elena | Por empezar
| Servidor | Establecer comunicacion con el servidor que contiene los fichero de datos | 2023-04-20 | 5 h | 2023-04-25 | Ordenador | Programador | 15.38 | 50 | Elena | Por empezar
|  | Coger ficheros del servidor | 2023-04-25 | 2 h | 2023-04-27 | Ordenador | Programador | 15.38 | 20 | Elena | Por empezar
|  | Borrar ficheros del servidor (liberar espacio) | 2023-04-27 | 1 h | 2023-05-01 | Ordenador | Programador | 15.38 | 10 | Elena | Por empezar
| Interfaz | Dar estilos a la web | 2023-05-01 | 3 h | 2023-05-05 | Ordenador | Programador | 15.38 | 30 | Elena | Por empezar
|  | Repasar y mejorar la accesibilidad | 2023-05-01 | 1 h | 2023-04-12 | Ordenador | Control de calidad | 15.38 | 10 | Elena | Por empezar
| Total |  | 2023-03-31 | 26 h | 2023-05-16 | Ordenador | Programador | 199.94 | 290 | Elena | Por empezar
Presentacion | Preparar presentacion |  | 2023-05-13 | 2 h | 2023-05-16 | Ordenador | Control de calidad | 15.38 | 20 | Elena | Por empezar
| Ensayar presentacion |  | 2023-05-18 | 2 h | 2023-05-18 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 20 | Elena | Por empezar
| Exponer presentacion |  | 2023-05-19 | 20 min | 2023-05-19 | Ordenador | Gestor | 15.38 | 11 | Elena | Por empezar
| Total |  | 2023-05-13 | 4 h, 20 min | 2023-05-08 | Ordenador | Gestor | 46.14 | 51 | Elena | Por empezar
Total |  |  | 2023-03-03 | 61 h 45 min | 2023-05-19 | Ordenador | Elena | 599.82 | 544.2 | Elena | En Proceso
[8 empty] | 1144.02 |  | Elena | En Proceso

## Cronograma
Tarea | Subtarea | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
|  | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-19
Preproyecto | Preproyecto | [12 empty] | Recursos Humanos | bar: Marzo 1-5
Diseño | Codigo de conducta | bar: Marzo 1-5
| Protocolo de comunicacion | [12 empty] | Gestor | bar: Marzo 6-12
| Descripción del proyecto | [12 empty] | Programador | bar: Marzo 6-12
| Crear documento en limpio | [12 empty] | Control calidad | bar: Marzo 6-12
| Correccion del feedback | [12 empty] | Otros | bar: Marzo 13-19
Entregas | bar: Marzo 13-19
Planificacion | Tareas y cronograma | bar: Marzo 13-19 to Marzo 20-26
| Recursos humanos | [12 empty] | **En todas las tareas se emplea el ordenador como recurso material | bar: Marzo 20-26
Recursos materiales | bar: Marzo 20-26
Presupuesto | bar: Marzo 20-26
Politica de seguimiento y evaluacion | bar: Marzo 20-26
Cierre de proyecto | Objetivos alcanzados | bar: Mayo 8-14 to Mayo 15-19
Objetivos no alcanzados, razones | bar: Mayo 8-14 to Mayo 15-19
Lecciones aprendidas | bar: Mayo 8-14 to Mayo 15-19
Desviacion de costes | bar: Mayo 8-14 to Mayo 15-19
Manual usuario | Graficas | bar: Mayo 1-7 to Mayo 15-19
Datos calculados | bar: Mayo 1-7 to Mayo 15-19
Exportar a excel | bar: Mayo 1-7 to Mayo 15-19
Configuracion | bar: Mayo 1-7 to Mayo 15-19
Manual de Implantación | bar: Mayo 1-7 to Mayo 15-19
Registro de pruebas | bar: Marzo 27-2 to Mayo 15-19
Seguimiento | bar: Marzo 27-2 to Mayo 15-19
Graficas | Investigar empleo de graficas | bar: Marzo 27-2 to Abril 3-9
Implementar graficas en la pagina | bar: Abril 3-9
Selector rango de fechas a mostrar | bar: Abril 10-16 to Abril 17-23
Organización de datos | Metodo lectura de ficheros | bar: Abril 10-16
Alimentar las graficas con los datos | bar: Abril 10-16
Calcular medias y totales | bar: Abril 17-23
Opcion exportar a excel | bar: Abril 17-23
Decidir si emplear una BBDD | bar: Abril 17-23
Servidor | Establecer comunicacion con el servidor que contiene los fichero de datos | bar: Abril 24-30
Coger ficheros del servidor | bar: Abril 24-30
Borrar ficheros del servidor (liberar espacio) | bar: Abril 24-30 to Mayo 1-7
Interfaz | Dar estilos a la web | bar: Mayo 1-7
Repasar y mejorar la accesibilidad | bar: Mayo 1-7 to Mayo 8-14
Preparar presentacion | bar: Mayo 8-14 to Mayo 15-19
Ensayar presentacion | bar: Mayo 8-14 to Mayo 15-19
Exponer presentacion | bar: Mayo 8-14 to Mayo 15-19